## fLogin
User Story | Task | ID TestCase | Title | Test Data | Result | Tester's Name | First State (tester) | Tested Date | Note (tester) | Final State (tester) | Image
TESTCASE "Kiểm tra form đăng nhập"
Kiểm tra form Đăng nhập | Ngân | 1 | Đăng nhập thất bại (user và password trống) | -username: -pass: | pass | Nguyên | Closed | 16/12/2020 | Hiện thông báo "Sai tên tài khoản hoặc mật khẩu!"
Kiểm tra form Đăng nhập | Ngân | 2 | Đăng nhập thất bại (usename trống) | -username: -pass: a1 | pass | Nguyên | Closed | 16/12/2020 | Hiện thông báo "Sai tên tài khoản hoặc mật khẩu!"
Kiểm tra form Đăng nhập | Ngân | 3 | Đăng nhập thất bại (password trống) | -username: admin -pass: | pass | Nguyên | Closed | 16/12/2020 | Hiện thông báo "Sai tên tài khoản hoặc mật khẩu!"
Kiểm tra form Đăng nhập | Ngân | 4 | Đăng nhập thất bại (password sai) | -username: admin -pass: | pass | Nguyên | Closed | 16/12/2020 | Hiện thông báo "Sai tên tài khoản hoặc mật khẩu!"
Kiểm tra form Đăng nhập | Ngân | 5 | Đăng nhập thất bại (username sai) | -username: ad -pass: a1 | pass | Nguyên | Closed | 16/12/2020 | Hiện thông báo "Sai tên tài khoản hoặc mật khẩu!"
Kiểm tra form Đăng nhập | Ngân | 6 | Đăng nhập thất bại (username và password sai) | -username: ad -pass: a | pass | Nguyên | Closed | 16/12/2020 | Hiện thông báo "Sai tên tài khoản hoặc mật khẩu!"
Kiểm tra form Đăng nhập | Ngân | 7 | Đăng nhập thất bại (đăng nhập bằng tài khoản của nhân viên đã nghỉ việc) | -username: linhll -pass: 123 | fail | Nguyên | Closed | 16/12/2020 | Đăng nhập vào tài khoản nhân viên thành công
Kiểm tra form Đăng nhập | Ngân | 8 | Đăng nhập thành công (username và password đúng) | uername: admin pass: a1 | pass | Nguyên | Closed | 16/12/2020 | Đăng nhập thành công, chuyển sang form khác
Kiểm tra form Đăng nhập | Ngân | 9 | Lỗi SQL injection - đăng nhập trái phép vào sql | uername: " or ""=" pass: " or ""=" | pass | Nguyên | Closed | 16/12/2020 | Hiện thông báo "Sai tên tài khoản hoặc mật khẩu!"
Kiểm tra form Đăng nhập | Ngân | 10 | Check tính năng các nút trong form (button Đăng nhập) | Nhấn vào nút đăng nhập sau khi điền đúng vào username và password | pass | Nguyên | Closed | 16/12/2020 | Đăng nhập thành công, chuyển sang form khác khi nhập đúng pass và user
Kiểm tra form Đăng nhập | Ngân | 11 | Check tính năng các nút trong form (button Thoát) | Nhấn vào nút thoát | pass | Nguyên | Closed | 16/12/2020 | Hiện thông báo "Bạn có thật sự muốn thoát", chọn OK để thoát, chọn Cancle để hủy
Kiểm tra form Đăng nhập | Ngân | 12 | Chuyến sang form khác sau khi nhập đúng | username: admin pass: a1 | pass | Nguyên | Closed | 16/12/2020 | Chuyển sang Form khác thành công
TESTCASE Phân quyền người dùng
Phân quyền người dùng |  | 13 | Form Admin: nếu đăng nhập bằng user của admin | username: admin pass: a1 | pass | Nguyên | Closed | 16/12/2020 | Đăng nhập thành công vào phần mềm, dưới quyền admin
|  | 14 | Form Admin: đăng nhập bằng 1 tài khoản không tồn tại | username: taikhoanadmin pass: a2 | pass | Nguyên | Closed | 16/12/2020
|  | 15 | Form Nhân viên: nếu đăng nhập bằng user của nhân viên (còn làm việc) | username: nguyentg pass: 123 | pass | Nguyên | Closed | 16/12/2020 | Đăng nhập thành công vào phần mềm, dưới quyền nhân viên
|  | 16 | Form Nhân viên: nếu đăng nhập bằng user của nhân viên (đã nghỉ việc) | username: linhll pass: 123 | pass | Nguyên | Closed | 16/12/2020 | Đăng nhập thành công vào phần mềm, dưới quyền nhân viên
|  | 17 | Form Admin: đăng nhập bằng 1 tài khoản không tồn tại | username: taikhoanuser pass: a2 | pass | Nguyên | Closed | 16/12/2020

## fTableManager
User Story | Task | ID TestCase | Title | Test Data | Result | Tester's Name | First State (tester) | Tested Date | Note (tester) | Final State (tester) | Image
Thêm món | Ngân | 18 | Thêm món thất bại (Loại: trống, Tên món: trống, Số lượng: trống) |  | Thêm món thất bại | Nguyên | Closed | 25/12/2020
Thêm món | Ngân | 19 | Thêm món thất bại (Loại: trống, Tên món: trống, Số lượng: 0) |  | Thêm món thất bại | Nguyên | Closed | 25/12/2020
Thêm món | Ngân | 20 | Thêm món thất bại (Loại: trống, Tên món: trống, Số lượng: n) |  | Thêm món thất bại | Nguyên | Closed | 25/12/2020
Thêm món | Ngân | 21 | Thêm món thất bại (Loại: trống, Tên món: trống, Số lượng: 1000000) |  | Thêm món thất bại | Nguyên | Closed | 25/12/2020
Thêm món | Ngân | 22 | Thêm món thất bại (Loại: trống, Tên món: trống, Số lượng: 1000000) |  | Thêm món thất bại | Nguyên | Closed | 25/12/2020
Thêm món | Ngân | 23 | Thêm món thất bại (Loại: trống, Tên món: trống, Số lượng: 1000000) |  | Thêm món thất bại | Nguyên | Closed | 25/12/2020
Thêm món | Ngân | 24 | Thêm món thất bại (Loại: trống, Tên món: trống, Số lượng: 1000000) |  | Thêm món thất bại | Nguyên | Closed | 25/12/2020
Thêm món | Ngân | 25 | Thêm món thất bại (Loại: chọn 1 mục trong combobox, Món: chọn 1 mục trong combobox, Số lượng: 100000000) |  | Thêm món thành công | Nguyên | Pending | 25/12/2020
Thêm món | Ngân | 26 | Thêm món thất bại (Loại: nhập Loại thức uống không có trong combobox, Tên món: nhập món không có trong combobox, Số lượng: 1) |  | Thêm món thất bại | Nguyên | Closed | 25/12/2020
Thêm món | Ngân | 27 | Thêm món thất bại (Loại: nhập Loại thức uống không có trong combobox, Tên món: trống, Số lượng: 2) |  | Thêm món thất bại | Nguyên | Closed | 25/12/2020
Thêm món | Ngân | 28 | Thêm món thất bại (Loại: trống, Tên món: nhập món không có trong combobox, Số lượng: 1) |  | Thêm món thất bại | Nguyên | Closed | 25/12/2020
Thêm món | Ngân | 29 | Thêm món thành công (Nhập từ bàn phím Loại thức uống có trong combobox, Nhập từ bàn phím thức uống có trong combobox Loại, Số lượng: 1) |  | Thêm món thất bại | Nguyên | Pending | 25/12/2020
Thêm món | Ngân | 30 | Thêm món thành công (Chọn Loại thức uống có trong combobox, Nhập từ bàn phím thức uống có trong combobox Loại, Số lượng: 2) |  | Thêm món thất bại | Nguyên | Pending | 25/12/2020
Thêm món | Ngân | 31 | Thêm món thành công (Nhập từ bàn phím Loại thức uống có trong combobox, Chọn thức uống có trong combobox Loại, Số lượng: 3) |  | Thêm món thất bại | Nguyên | Pending | 25/12/2020
Thêm món | Ngân | 32 | Thêm món thành công (Loại: chọn 1 mục trong combobox, Món: chọn 1 mục trong combobox, Số lượng: 100, Không chọn bàn) |  | Thêm món thất bại | Nguyên | Pending | 25/12/2021
Thêm món | Ngân | 33 | Thêm món thành công (Loại: chọn 1 mục trong combobox, Món: chọn 1 mục trong combobox, Số lượng: 100, Chọn bàn) |  | Thêm món thành công | Nguyên | Closed | 25/12/2020
Xóa món | Ngân | 34 | Xóa món thất bại (nhấn Xóa món khi chưa chọn món) |  | Xóa món thất bại | Nguyên | Closed | 25/12/2020
Xóa món | Ngân | 35 | Xóa món thất bại (nhấn Xóa món khi nhấn vào 1 vị trí không có món trong bàn) |  | Xóa món thất bại | Nguyên | Closed | 25/12/2020
Xóa món | Ngân | 36 | Xóa món thành công (Chọn xóa nhiều món 1 lần) |  | Xóa món thất bại | Nguyên | Pending | 25/12/2020
Xóa món | Ngân | 37 | Xóa món thành công (Chọn 1 món muốn xóa, nhấn xóa món) |  | Xóa món thành công | Nguyên | Closed | 25/12/2020
Thanh toán | Ngân | 38 | Thanh toán thành công (thanh toán đối với bàn đang gọi) | - Chọn bàn - Nhấn vào nút thanh toán | pass | Nguyên | Closed | 25/12/2020
Thanh toán | Ngân | 39 | Thanh toán thành công (thanh toán đối với bàn đang gọi) | - Chọn bàn - Nhấn vào Chức năng -> Thanh toán để thanh toán | pass | Nguyên | Closed | 25/12/2020
Thanh toán | Ngân | 40 | Thanh toán thành công (thanh toán đối với bàn đang gọi) | - Chọn bàn - Nhấn tổ hợp phím Ctrl + C | pass | Nguyên | Closed | 25/12/2020
Thanh toán | Ngân | 41 | Thanh toán thất bại (thanh toán đối với bàn chưa được gọi) | - Không chọn bàn, nhấn thanh toán | pass | Nguyên | Closed | 25/12/2020
Thanh toán | Ngân | 42 | Thanh toán thành công (thanh toán đối với bàn đang gọi, giảm giá) | Giảm 20000đ | pass | Nguyên | Closed | 25/12/2020
Thanh toán | Ngân | 43 | Thanh toán thành công (thanh toán đối với bàn đang gọi, giảm giá) | Giảm -10000đ | pass | Nguyên | Closed | 25/12/2020
Thanh toán | Ngân | 44 | Thanh toán thành công (thanh toán đối với bàn đang gọi, giảm giá) | Nhập vào ô giảm giá kí tự không phải số | Lỗi hệ thống | Nguyên | Pending | 25/12/2020
Chuyển bàn | Ngân | 45 | Chuyển bàn thành công | Chuyển bàn có người ngồi sang bàn khác cũng có người ngồi | Pass | Nguyên | Closed | 25/12/2020
Chuyển bàn | Ngân | 46 | Chuyển bàn thành công | Chuyển bàn có người ngồi sang bàn khác không có người ngồi | Pass | Nguyên | Closed | 25/12/2020
Chuyển bàn | Ngân | 47 | Chuyển bàn thất bại | Chuyển bàn không có người ngồi sang bàn có người ngồi | Pass | Nguyên | Closed | 25/12/2020
Chuyển bàn | Ngân | 48 | Chuyển bàn thất bại | Chuyển bàn không có người ngồi sang bàn không có người ngồi | Pass | Nguyên | Closed | 25/12/2020
In hóa đơn | Ngân | 49 | In hóa đơn cho bàn không có khách |  | Pass | Nguyên | Closed | 25/12/2020
In hóa đơn | Ngân | 50 | In hóa đơn cho bàn có khách |  | Pass | Nguyên | Closed | 25/12/2020
Giao diện | Ngân | 51 | Bàn đổi xanh khi có khách, trắng khi không có khách |  | Pass | Nguyên | Closed | 25/12/2020
Thêm món | Ngân | 25 | Thêm món thất bại (Loại: chọn 1 mục trong combobox, Món: chọn 1 mục trong combobox, Số lượng: 100000000) |  | Pass | Nguyên | Pending | 25/12/2020 | Thêm món thành công, nhưng số lượng món bị giới hạn xuống dưới 100 sản phẩm | Closed

## fAdmin_Tab Thống kê
User Story | Task | ID TestCase | Title | Test Data | Result | Tester's Name | First State (tester) | Tested Date | Note (tester) | Final State (tester) | Image
Tab Thống kê - DateTimePicker | Trung | 52 | Nhập vào DateTimePicker khoảng thời gian chưa có doanh thu | - Nhập thời gian thống kê từ 01/02/2021 đến 01/02/2021 - Nhấn vào button Thống kê | pass | Nguyên | Closed | 16/12/2020 | Không có danh sách hóa đơn nào hiện lên
Tab Thống kê - DateTimePicker | Trung | 53 | Nhập vào DateTimePicker khoảng thời gian đã có doanh thu | - Tạo 2 hóa đơn và lưu để kiểm tra chức năng thống kê - Nhập thời gian thống kê từ 01/12/2020 đến 01/01/2020 - Nhấn vào button Thống kê và xem kết quả | pass | Nguyên | Closed | 16/12/2020 | Khung hiển thị doanh thu hiện thị thông tin của hóa đơn vừa được tạo trong ngày. Thông tin hiển thị đúng. Chưa thể tách danh sách hóa đơn thành 2 trang khi danh sách quá dài
Tab Thống kê - Nút Xem | Trung | 54 | Nhập khoảng thời gian có doanh thu - ngày bắt đầu trước ngày kết thúc | - Thời gian muốn thống kê trong cùng một ngày (ngày có doanh thu) - Nhấn vào button thống kê - Xem kết quả | pass | Nguyên | Closed | 16/12/2020 | Khung hiển thị doanh thu hiển thị thông tin của các hóa đơn trong khoảng thời gian đã nhập vào. Thông tin hóa đơn hiển thị đúng
Tab Thống kê - Nút Xem | Trung | 55 | Nhập khoảng thời gian có doanh thu - ngày bắt đầu trùng ngày kết thúc | - Chọn khoảng thời gian muốn thống kê (khoảng thời gian có doanh thu) - Nhấn vào button thống kê - Xem kết quả | pass | Nguyên | Closed | 16/12/2020 | Không có danh sách hóa đơn của ngày nhập vào hiện lên
Tab Thống kê - Nút Xem | Trung | 56 | Nhập button Thống kê - khoảng thời gian có doanh thu - ngày bắt đầu sau ngày kết thúc | - Chọn khoảng thời gian muốn thống kê (khoảng thời gian có doanh thu) - Nhấn vào button thống kê - Xem kết quả | pass | Nguyên | Closed | 16/12/2020 | Không có danh sách hóa đơn nào hiện lên
Tab Thống kê - Nút Xem | Trung | 57 | Nhập button Thống kê - khoảng thời gian không có doanh thu | - Chọn khoảng thời gian muốn thống kê (khoảng thời gian không có doanh thu) - Nhấn vào button thống kê - Xem kết quả | pass | Nguyên | Closed | 16/12/2020 | Không có danh sách hóa đơn nào hiện lên
Tab Thống kê - Nút Xem | Trung | 58 | Nhập button Thống kê - không chọn khoảng thời gian | - Khoảng thời gian mặc định là từ 01/12/2020 đến 31/12/2020 - Nhấn vào button thống kê - Xem kết quả | pass | Nguyên | Closed | 16/12/2020 | Hiển thị danh sách hóa đơn trong tháng này
Tab Thống kê - Nút First | Trung | 59 | database chưa có dữ liệu - không có trang thống kê nào | - Xóa tất cả bill trong database - Nhấn vào button First - Xem kết quả | fail | Nguyên | Pending | 16/12/2020 | chưa tạo sự kiện cho button này | Pending
Tab Thống kê - Nút First | Trung | 60 | database đã có dữ liệu, đã có 1 trang thống kê | - Tạo 1 list bill thành 1 trang thống kê - Chọn mốc thời gian có doanh thu - Nhấn vào button First - Xem kết quả | fail | Nguyên | Pending | 16/12/2020 | chưa tạo sự kiện cho button này | Pending
Tab Thống kê - Nút First | Trung | 61 | database đã có dữ liệu, có 2 trang thống kê | - Tạo 1 list bill thành 2 trang thống kê - Chọn mốc thời gian có doanh thu - Nhấn vào button First - Xem kết quả | fail | Nguyên | Pending | 16/12/2020 | chưa tạo sự kiện cho button này | Pending
Tab Thống kê - Nút Previours | Trung | 62 | database chưa có dữ liệu, không có trang thống kê nào | Xóa tất cả bill trong database - Nhấn vào button Previours - Xem kết quả | fail | Nguyên | Pending | 16/12/2020 | chưa tạo sự kiện cho button này | Pending
Tab Thống kê - Nút Previours | Trung | 63 | database đã có dữ liệu, đã có 1 trang thống kê | - Tạo 1 list bill thành 1 trang thống kê - Chọn mốc thời gian có doanh thu - Nhấn vào button Previours - Xem kết quả | fail | Nguyên | Pending | 16/12/2020 | chưa tạo sự kiện cho button này | Pending
Tab Thống kê - Nút Previours | Trung | 64 | database đã có dữ liệu, có 2 trang thống kê | - Tạo 1 list bill thành 2 trang thống kê - Chọn mốc thời gian có doanh thu - Nhấn vào button Previours - Xem kết quả | fail | Nguyên | Pending | 16/12/2020 | chưa tạo sự kiện cho button này | Pending
Tab Thống kê - Nút Next | Trung | 65 | database chưa có dữ liệu, không có trang thống kê nào | - Xóa tất cả bill trong database - Nhấn vào button Next - Xem kết quả | fail | Nguyên | Pending | 25/12/2020 | chưa tạo sự kiện cho button này | Pending
Tab Thống kê - Nút Next | Trung | 66 | Test các button trong tab Doanh thu (button Next - database đã có dữ liệu, đã có 1 trang thống kê) | - Tạo 1 list bill thành 1 trang thống kê - Chọn mốc thời gian có doanh thu - Nhấn vào button Next - Xem kết quả | fail | Nguyên | Pending | 25/12/2020 | chưa tạo sự kiện cho button này | Pending
Tab Thống kê - Nút Next | Trung | 67 | Test các button trong tab Doanh thu (button Next - database đã có dữ liệu, có 2 trang thống kê) | - Tạo 1 list bill thành 2 trang thống kê - Chọn mốc thời gian có doanh thu - Nhấn vào button Next - Xem kết quả | fail | Nguyên | Pending | 25/12/2020 | chưa tạo sự kiện cho button này | Pending
Tab Thống kê - Nút Last | Trung | 68 | Test các button trong tab Doanh thu (button Last - database chưa có dữ liệu, không có trang thống kê nào) | - Xóa tất cả bill trong database - Nhấn vào button Last - Xem kết quả | fail | Nguyên | Pending | 25/12/2020 | chưa tạo sự kiện cho button này | Pending
Tab Thống kê - Nút Last | Trung | 69 | Test các button trong tab Doanh thu (button Last - database đã có dữ liệu, đã có 1 trang thống kê) | - Tạo 1 list bill thành 1 trang thống kê - Chọn mốc thời gian có doanh thu - Nhấn vào button Last - Xem kết quả | fail | Nguyên | Pending | 25/12/2020 | chưa tạo sự kiện cho button này | Pending
Tab Thống kê - Nút Last | Trung | 70 | Test các button trong tab Doanh thu (button Last - database đã có dữ liệu, có 2 trang thống kê) | - Tạo 1 list bill thành 2 trang thống kê - Chọn mốc thời gian có doanh thu - Nhấn vào button Last - Xem kết quả | fail | Nguyên | Pending | 25/12/2020 | chưa tạo sự kiện cho button này | Pending
Tab Thống kê - Datagridview | Trung | 71 | Chỉnh sửa nội dung trong bảng thống kê doanh thu (thêm mới nội dung) | - Nhập nội dung 1 hóa đơn mới vào thẳng datagridview - Nhấn Enter | pass | Nguyên | Pending | 25/12/2020 | Không có hóa đơn mới nào được thêm vào datagridview, và không có nội dung mới nào được nhập trực tiếp từ datagridview | Closed
Tab Thống kê - Datagridview | Trung | 72 | Chỉnh sửa nội dung trong bảng thống kê doanh thu (chỉnh sửa mục sẵn có trong datagridview) | - Chọn 1 mục có sẵn trên datagridview, chỉnh sửa nội dung thành bất kì. - Nhấn Enter để lưu - Xem kết quả | pass | Nguyên | Pending | 25/12/2020 | Nội dung trên bảng thống kê không có sự thay đổi | Closed
Tab Thống kê - Nút Thống kê | Trung | 73 | Thống kê danh sách hóa đơn rỗng |  | pass | Nguyên | Pending | 25/12/2020 |  | Closed
Tab Thống kê - Nút Thống kê | Trung | 74 | Thống kê danh sách hóa đơn cho ngày có doanh thu |  | pass | Nguyên | Pending | 25/12/2020 |  | Closed
Tab Thống kê - Nút Thống kê | Trung | 75 | Thống kê danh sách hóa đơn cho ngày không có doanh thu |  | pass | Nguyên | Pending | 25/12/2020 |  | Closed
Tab Thống kê - Textbox hiển thị Tổng tiền | Trung | 76 | Khoảng ngày có doanh thu |  | pass | Nguyên | Pending | 25/12/2020 |  | Closed
Tab Thống kê - Textbox hiển thị Tổng tiền | Trung | 77 | Khoảng thời gian không có doanh thu |  | pass | Nguyên | Pending | 25/12/2020 |  | Closed
Tab Thống kê - Textbox hiển thị Tổng tiền | Trung | 78 | Ngày hiện tại | Ngày bắt đầu trùng ngày kết thúc | pass | Nguyên | Pending | 25/12/2020 |  | Closed
Tab Thống kê - Textbox hiển thị Tổng tiền | Trung | 79 | Ngày hiện tại | Ngày bắt đầu cách ngày kết thúc 24h | pass | Nguyên | Pending | 25/12/2020 |  | Closed

## fAdmin_Tab Món
User Story | Task | ID TestCase | Title | Test Data | Result | Tester's Name | First State (tester) | Tested Date 1 | Note (tester) Date 1 | Final State (tester) | Image
Tab Món - Nút Thêm | Trung | 39 | Test các button trong tab Món (button Thêm: khi chưa điền vào bất cứ textbox nào, lần 1) | - Nhấn vào nút Thêm ngay sau khi mở tab Món | fail | Nguyên | pending | 25/12/2020 | lỗi: thêm được món có không có thuộc tính Price và thuộc tính Name
Tab Món -Nút Thêm | Trung | 80 | Test các button trong tab Món (button Thêm: khi chưa điền vào bất cứ textbox nào, lần 2) | - Nhấn vào nút Thêm ngay sau khi mở tab Món | pass | Nguyên | Closed | 25/12/2020 | không thêm được món đã có trong database - pass (Không thêm được món mới, bởi đã có món có Tên món rỗng trong database)
Tab Món -Nút Thêm | Trung | 81 | Test các button trong tab Món (button Thêm: để trống textbox tên món) | - Nhập thông tin vào tất cả các text, trừ textbox Tên món | fail | Nguyên | pending | 25/12/2020 | Vẫn có thể thêm món nếu để rỗng giá trị Tên món | pass
Tab Món -Nút Thêm | Trung | 82 | Test các button trong tab Món (button Thêm: để trống textbox giá tiền) | - Nhập thông tin vào tất cả các text, trừ textbox Giá tiền | fail | Nguyên | pending | 25/12/2020 | Có thể thêm món nếu để rỗng thuộc tính Giá tiền | pass
Tab Món -Nút Thêm | Trung | 83 | Test các button trong tab Món (button Thêm: để trống textbox Danh mục) | - Nhập thông tin vào tất cả các text, trừ textbox Danh mục | fail | Nguyên | pending | 25/12/2020 | Có thể thêm món nếu để rỗng thuộc tính Danh mục
Tab Món -Nút Thêm | Trung | 84 | Test các button trong tab Món (button Thêm: điền đầy đủ các textbox) | - Nhập thông tin vào tất cả các text | pass | Nguyên | Closed | 25/12/2020 | Hiện thông báo thêm món thành công
Tab Món -Nút Thêm | Trung | 85 | Test các button trong tab Món (button Thêm: tên món là kí tự đặc biêt) | - Nhập thông tin vào tất cả các text | pass | Nguyên | Closed | 25/12/2021 | Hiện thông báo thêm món thành công
Tab Món - Nút Tìm | Trung | 86 | Test các button trong tab Món (button Tìm: không nhập từ khóa tìm kiếm và nhấn nút Tìm) | - Vào tab Món - Nhấn ngay button Tìm | pass | Nguyên | Closed | 25/12/2020 | Hiện danh sách món trong database trên datagridview
Tab Món - Nút Tìm | Trung | 87 | Test các button trong tab Món (button Tìm: nhập từ khóa tìm kiếm là một số và nhấn nút Tìm) | - Vào tab Món - Nhập vào textbox tìm kiếm số 2 - Nhấn ngay button Tìm | pass | Nguyên | Closed | 25/12/2020 | Không thể tìm số
Tab Món - Nút Tìm | Trung | 88 | Test các button trong tab Món (button Tìm: nhập từ khóa tìm kiếm không có trong danh sách thức ăn và nhấn nút Tìm) | - Vào tab Món - Nhập vào textbox tìm kiếm số 22 - Nhấn ngay button Tìm | pass | Nguyên | Closed | 25/12/2020 | Không thể tìm món không có trong danh sách thức ăn
Tab Món - Nút Tìm | Trung | 89 | Test các button trong tab Món (button Tìm: nhập từ khóa là các kí tự đặc biệt và nhấn nút Tìm) | - Vào tab Món - Nhập vào textbox tìm kiếm "^^" - Nhấn ngay button Tìm | pass | Nguyên | Closed | 25/12/2020 | Không thể tìm kiếm kí tự đặc biệt (vì tên món cũng không có kí tự đặc biệt)
Tab Món - Nút Tìm | Trung | 90 | Test các button trong tab Món (button Tìm: nhập từ khóa là các kí tự đặc biệt và nhấn nút Tìm) | - Vào tab Món tạo 1 món có tên chứa kí tự đặc biệt "@!@!" - Nhập vào textbox tìm kiếm "@!@!" - Nhấn ngay button Tìm | pass | Nguyên | Closed | 26/12/2020 | Tìm kiếm thành công
Tab Món - Nút Tìm | Trung | 91 | Test các button trong tab Món (button Tìm: nhập từ khóa là các kí tự đặc biệt và nhấn nút Tìm) | - Vào tab Món - Nhập vào textbox tìm kiếm "105 OR 1=1" - Nhấn ngay button Tìm | pass | Nguyên | Closed | 25/12/2020 | Không bị lỗi sql injection
Tab Món - Nút Tìm | Trung | 92 | Test các button trong tab Món (button Tìm: nhập từ khóa tìm kiếm có trong danh sách thức ăn và nhấn nút Tìm) | - Vào tab Món và tạo món có tên "Cà phê chồn" - Nhập vào textbox tìm kiếm "cà phê chồn" - Nhấn ngay button Tìm | pass | Nguyên | Closed | 25/12/2020 | Tìm kiếm thành công
Tab Món - Nút Tìm | Trung | 93 | Test các button trong tab Món (button Tìm: nhập từ khóa tìm kiếm có trong danh sách thức ăn và nhấn nút Tìm) | - Vào tab Món và tạo món có tên "Cà phê chồn" - Nhập vào textbox tìm kiếm "cà phê" - Nhấn ngay button Tìm | pass | Nguyên | Closed | 25/12/2020 | Tìm kiếm thành công
Tab Món - Nút Xóa | Trung | 94 | Test các button trong tab Món (button Xóa: nhấn nút xóa mà không chọn trước mục muốn xóa) | - Vào tab Món - Nhấn ngay button Xóa | fail | Nguyên | pending | 25/12/2020 | Mục đầu tiên trong danh sách Thức ăn sẽ bị xóa
Tab Món - Nút Xóa | Trung | 95 | Test các button trong tab Món (button Xóa: nhấn nút xóa khi đã chọn trước mục muốn xóa, chọn 1 mục) | - Vào tab Món - Chọn 1 mục - Nhấn ngay button Xóa | pass | Nguyên | Closed | 25/12/2020 | Xóa thành công
Tab Món - Nút Xóa | Trung | 96 | Test các button trong tab Món (button Xóa: nhấn nút xóa khi đã chọn trước mục muốn xóa, chọn nhiều mục) | - Vào tab Món - Chọn 3 mục - Nhấn ngay button Xóa | pass | Nguyên | Closed | 26/12/2020 | Không xóa được tất cả các mục đã chọn, chủ có thể xóa mục ở dưới nhất
Tab Món - Nút sửa | Trung | 97 | Test các button trong tab Món (button Sửa: sửa trực tiếp trong ListView) | - Vào tab Món - Chọn 1 mục muốn sửa - Sửa nội dung mục này - Enter | fail | Nguyên | pending | 25/12/2020 | Nội dung vừa sửa chưa được lưu trên database
Tab Món - Nút sửa | Trung | 98 | Test các button trong tab Món (button Sửa: chọn trước mục cần sửa, làm trống nội dung trong các textbox, nhấn nút Sửa) | - Vào tab Món - Chọn 1 mục muốn sửa - Làm trống mục này - Nhấn button sửa | pass | Nguyên | Closed | 25/12/2020 | Sửa thành công
Tab Món - Nút sửa | Trung | 99 | Test các button trong tab Món (button Sửa: chọn trước mục cần sửa, thay đổi nội dung trong các textbox, nhấn nút Sửa) | - Vào tab Món - Chọn 1 mục muốn sửa - Sửa nội dung mục này - Nhấn button sửa | pass | Nguyên | Closed | 25/12/2020 | Sửa thành công
Tab Món - Nút sửa | Trung | 100 | Test các button trong tab Món (button Sửa: chọn trước mục cần sửa, thay đổi nội dung trong các textbox, nhấn nút Sửa) | - Vào tab Món - Chọn mục muốn sửa - Sửa nội dung mục này - Tiếp tục chọn và sửa thêm vài mục khác - Nhấn button sửa | pass | Nguyên | Closed | 26/12/2020 | Chỉ có thể sửa được món cuối cùng trong các mục được chọn.
Tab Món - Xem | Trung | 101 | Test các button trong tab Món (button Xem: không chọn trước mục muốn xem) | - Vào tab Món - Nhấn button xem | pass | Nguyên | Closed | 25/12/2020 | xem thành công
Tab Món - Xem | Trung | 102 | Test các button trong tab Món (button Xem: chọn trước mục muốn xem) | - Vào tab Món - Chọn mục muốn xem - Nhấn button xem | pass | Nguyên | Closed | 25/12/2020 | xem thành công
Tab Món - Nút Thêm | Trung | 39 | Test các button trong tab Món (button Thêm: khi chưa điền vào bất cứ textbox nào, lần 1) | - Nhấn vào nút Thêm ngay sau khi mở tab Món | Pass | Nguyên | pending | 29/12/2020 | Hiện thông báo: "Món đã tồn tại" | Closed
Tab Món -Nút Thêm | Trung | 81 | Test các button trong tab Món (button Thêm: để trống textbox tên món) | - Nhập thông tin vào tất cả các text, trừ textbox Tên món | pass | Nguyên | pending | 29/12/2021 | Hiện thông báo:"Vui lòng nhập đầy đủ thông tin" | Closed
Tab Món -Nút Thêm | Trung | 82 | Test các button trong tab Món (button Thêm: để trống textbox giá tiền) | - Nhập thông tin vào tất cả các text, trừ textbox Giá tiền | fail | Nguyên | pending | 29/12/2020 | Vẫn có thể thêm món nếu để rỗng giá trị Giá tiền | Pending
Tab Món -Nút Thêm | Trung | 83 | Test các button trong tab Món (button Thêm: để trống textbox Danh mục) | - Nhập thông tin vào tất cả các text, trừ textbox Danh mục | fail | Nguyên | pending | 29/12/2020 | Hiện khung thông báo lỗi hệ thống. Dev thay thông báo lỗi hệ thống thành thông báo khác. | Pending

## fAdmin_Tab Danh mục
User Story | Task | ID TestCase | Title | Test Data | Result | Tester's Name | First State (tester) | Tested Date | Note (tester) | Final State (tester) | Image
Nút Thêm | Trung | 103 | để trống tất cả các textbox và nhấn nút thêm - lần 1 |  | Fail | Nguyên | Pending | 25/12/2020 | Có thể thêm một danh mục có giá trị rỗng
Nút Thêm | Trung | 104 | để trống tất cả các textbox và nhấn nút thêm - lần 2 |  | pass | Nguyên | Pending | 26/12/2020 | Thêm thất bại. Sự kiện
Nút Thêm | Trung | 105 | để trống textbox tên danh mục và nhấn nút thêm |  | pass | Nguyên | Closed | 25/12/2020
Nút Thêm | Trung | 106 | nhập tên danh mục là các kí tự đặc biệt và nhấn nút thêm |  | pass | Nguyên | Closed | 25/12/2020
Nút Thêm | Trung | 107 | nhập tên danh mục là 1 số và nhấn nút thêm |  | pass | Nguyên | Closed | 25/12/2020
Nút Thêm | Trung | 108 | nhập tên danh mục đúng và nhấn nút thêm |  | pass | Nguyên | Closed | 25/12/2020
Nút Thêm | Trung | 109 | thêm danh mục mới trực tiếp từ DataGridView, thêm đầy đủ các cột |  | pass | Nguyên | Closed | 25/12/2020
Nút Thêm | Trung | 110 | thêm danh mục mới trực tiếp từ DataGridView, chỉ thêm vào cột tên danh mục |  | pass | Nguyên | Closed | 25/12/2020
Nút Xóa | Trung | 111 | xóa khi chưa chọn mục muốn xóa |  | pass | Nguyên | Closed | 25/12/2020
Nút Xóa | Trung | 112 | xóa khi khi đã chọn mục muốn xóa |  | pass | Nguyên | Closed | 25/12/2020
Nút Sửa | Trung | 113 | sửa trực tiếp trong ListView |  | pass | Nguyên | Closed | 25/12/2020
Nút Sửa | Trung | 114 | chọn trước mục cần sửa, làm trống nội dung trong các textbox, nhấn nút Sửa |  | pass | Nguyên | Closed | 25/12/2020
Nút Sửa | Trung | 115 | chọn trước mục cần sửa, thay đổi nội dung trong các textbox, nhấn nút Sửa |  | pass | Nguyên | Closed | 25/12/2020
Nút Xem | Trung | 116 | không chọn trước mục muốn xem |  | pass | Nguyên | Closed | 25/12/2020
Nút Xem | Trung | 117 | chọn trước mục muốn xem |  | pass | Nguyên | Closed | 25/12/2020
Nút Thêm | Trung | 103 | để trống tất cả các textbox và nhấn nút thêm - lần 1 |  | Pass | Nguyên | Pending | 25/12/2020 | Hiện thông báo: "Vui lòng nhập đầy đủ thông tin" | Closed
Nút Tìm |  |  | Tìm thành công | rỗng | Pass | Nguyên | Closed | 25/12/2021
Nút Tìm |  |  | Tìm thành công | Tìm 1 từ là từ khóa của danh mục | Pass | Nguyên | Closed | 25/12/2022
Nút Tìm |  |  | Tìm thành công | Tìm 1 kí tự: a | Pass | Nguyên | Closed | 25/12/2023
Nút Tìm |  |  | Tìm thất bại | Tìm 1 kí tự đặc biệt | Pass | Nguyên | Closed | 25/12/2024
Nút Tìm |  |  | Tìm thất bại | Tìm 1 từ không từ khóa của danh mục | Pass | Nguyên | Closed | 25/12/2025
|  |  | Tìm thành công | Tìm bằng ID danh mục | Fail | Nguyên | Pending | 25/12/2026

## fAdmin_Tab Bàn
User Story | Task | ID TestCase | Title | Test Data | Result | Tester's Name | First State (tester) | Tested Date | Note (tester) | Final State (tester) | Image
Nút Thêm | Trung | 118 | để trống tất cả textbox |  | pass | Nguyên | Closed | 25/12/2020
Nút Thêm | Trung | 119 | chỉ nhập textbox tên bàn, để trống trạng thái |  | pass | Nguyên | Closed | 25/12/2020
Nút Thêm | Trung | 120 | chỉ nhập textbox trạng thái, để trống tên bàn |  | pass | Nguyên | Closed | 25/12/2020
Nút Thêm | Trung | 121 | nhập tên bàn đã có trong danh sách Bàn ăn |  | pass | Nguyên | Closed | 25/12/2020
Nút Thêm | Trung | 122 | nhập tên bàn chưa có trong danh sách bàn ăn, nhập trạng thái là 1 số nguyên |  | pass | Nguyên | Closed | 25/12/2020
Nút Thêm | Trung | 123 | nhập tên bàn chưa có trong danh sách bàn ăn, nhập trạng thái là 1 số nguyên |  | pass | Nguyên | Closed | 25/12/2020
Nút Thêm | Trung | 124 | nhập tên bàn chưa có trong danh sách bàn ăn, nhập trạng thái là các kí tự đặc biệt |  | pass | Nguyên | Closed | 25/12/2020
Nút Thêm | Trung | 125 | nhập tên bàn chưa có trong danh sách bàn ăn, nhập trạng thái là trống/có người |  | pass | Nguyên | Closed | 25/12/2020
Nút Xóa | Trung | 126 | Chưa chọn trước mục muốn xóa |  | pass | Nguyên | Closed | 25/12/2020
Nút Xóa | Trung | 127 | có chọn trước mục muốn xóa |  | pass | Nguyên | Closed | 25/12/2020
Nút Xóa | Trung | 128 | sửa trực tiếp trong ListView |  | pass | Nguyên | Closed | 25/12/2020
Nút Xóa | Trung | 129 | chọn trước mục cần sửa, làm trống nội dung trong các textbox, nhấn nút Sửa |  | pass | Nguyên | Closed | 25/12/2020
Nút Sửa | Trung | 130 | chọn trước mục cần sửa, thay đổi nội dung trong các textbox, nhấn nút Sửa |  | pass | Nguyên | Closed | 25/12/2020
Nút Xem | Trung | 131 | không chọn trước mục muốn xem |  | pass | Nguyên | Closed | 25/12/2020
Nút Xem | Trung | 132 | chọn trước mục muốn xem |  | pass | Nguyên | Closed | 25/12/2020

## fAdmin_Tab Tài khoản
User Story | Task | ID TestCase | Title | Test Data | Result | Tester's Name | First State (tester) | Tested Date | Note (tester) | Final State (tester) | Image
Nút Thêm | Ngân | 133 | chỉ nhập textbox tên tài khoản, để trống Tên hiển thị và chọn loại tài khoản mặc định |  | pass | Nguyên | Closed | 25/12/2020
Nút Thêm | Ngân | 134 | chỉ nhập textbox Tên hiển thị, để trống mục Tên tài khoản |  | pass | Nguyên | Closed | 25/12/2020
Nút Thêm | Ngân | 135 | nhập một Tên tài khoản đã có trong danh sách Tài khoản, không nhập Tên hiển thị |  | pass | Nguyên | Closed | 25/12/2020
Nút Thêm | Ngân | 136 | nhập một Tên tài khoản đã có trong danh sách Tài khoản, nhập Tên hiển thị |  | pass | Nguyên | Closed | 25/12/2020
Nút Thêm | Ngân | 137 | nhập một Tên tài khoản là 1 số nguyên, nhập Tên hiển thị là một số nguyên |  | pass | Nguyên | Closed | 25/12/2020
Nút Thêm | Ngân | 138 | nhập một Tên tài khoản, nhập một Tên hiển thị đã có trong danh sách |  | pass | Nguyên | Closed | 25/12/2020
Nút Xóa | Ngân | 139 | Chưa chọn trước mục muốn xóa |  | pass | Nguyên | Closed | 25/12/2020
Nút Xóa | Ngân | 140 | có chọn trước mục muốn xóa |  | pass | Nguyên | Closed | 25/12/2020
Nút Sửa | Ngân | 141 | sửa trực tiếp trong ListView |  | pass | Nguyên | Closed | 25/12/2020
Nút Sửa | Ngân | 142 | chọn trước mục cần sửa, làm trống nội dung trong các textbox, nhấn nút Sửa |  | pass | Nguyên | Closed | 25/12/2020
Nút Sửa | Ngân | 143 | chọn trước mục cần sửa, thay đổi nội dung trong các textbox, nhấn nút Sửa |  | pass | Nguyên | Closed | 25/12/2020
Nút Sửa | Ngân | 144 | chưa thay đổi mật khẩu |  | pass | Nguyên | Closed | 25/12/2020
Nút Sửa | Ngân | 145 | đã thay đổi mật khẩu |  | pass | Nguyên | Closed | 25/12/2020
Nút Sửa | Ngân | 146 | xóa mật khẩu |  | pass | Nguyên | Closed | 25/12/2020

## fAdmin_Tab Nhân viên
User Story | Task | ID TestCase | Title | Test Data | Result | Tester's Name | First State (tester) | Tested Date | Note (tester) | Final State (tester) | Image
Thêm | Trung | 147 | Tạo tài khoản mới: Để trống tất cả textbox | Nhấn nút thêm | pass | Nguyên | Closed | 25/12/2020 |  | closed
Thêm | Trung | 148 | Tạo tài khoản mới: Chỉ điền textbox Họ Tên | Họ tên: Trần Dần | pass | Nguyên | Closed | 25/12/2020 | điền thông tin 1 mục bất kỳ -> chưa đủ thông tin để thêm 1 nhân viên mới | closed
Thêm | Trung | 149 | Tạo tài khoản mới: Chỉ điền textbox SĐT | SĐT: 0775359586 | pass | Nguyên | Closed | 25/12/2020 |  | closed
Thêm | Trung | 150 | Tạo tài khoản mới: Chỉ điền textbox Địa chỉ | Địa chỉ: xxx | pass | Nguyên | Closed | 25/12/2020 |  | closed
Thêm | Trung | 151 | Tạo tài khoản mới: Chỉ điền textbox Giới tính | Giới tính: nữ | pass | Nguyên | Closed | 25/12/2020 |  | closed
Thêm | Trung | 152 | Tạo tài khoản mới: Chỉ điền textbox Trạng thái | Trạng thái: 0 | pass | Nguyên | Closed | 25/12/2020 |  | closed
Thêm | Trung | 153 | Tạo tài khoản mới: Chỉ điền textbox Lương | Lương: 7000000.6 | pass | Nguyên | Closed | 25/12/2020 |  | closed
Thêm | Trung | 154 | Tạo tài khoản mới: Chỉ điền textbox Lương | Lương: 7000000.7 | pass | Nguyên | Closed | 25/12/2020 |  | closed
Thêm | Trung | 155 | Tạo tài khoản mới: điền textbox Họ Tên bằng cách nhập trực tiếp từ bàn phím, điền textbox SĐT | Họ tên: Trần Dần 1, SĐT: 0123456789 | pass | Nguyên | Closed | 25/12/2020 | Điền thông tin 2 mục bất kỳ: chưa đủ thông tin -> không thể thêm nhân viên | closed
Thêm | Trung | 156 | Tạo tài khoản mới: điền textbox Họ Tên bằng cách nhập trực tiếp từ bàn phím, điền textbox Địa chỉ | Họ tên: Trần Dần 2, Địa chỉ: 1, Võ Văn Ngân | pass | Nguyên | Closed | 25/12/2020 |  | closed
Thêm | Trung | 157 | Tạo tài khoản mới: điền textbox Họ Tên bằng cách nhập trực tiếp từ bàn phím, điền textbox Giới tính | Họ tên: Trần Dần 3, Giới tính: nam | pass | Nguyên | Closed | 25/12/2020 |  | closed
Thêm | Trung | 158 | Tạo tài khoản mới: điền textbox Họ Tên bằng cách nhập trực tiếp từ bàn phím, điền textbox Trạng thái | Họ tên: Trần Dần 4, Trạng thái: 0 | pass | Nguyên | Closed | 25/12/2020 |  | closed
Thêm | Trung | 159 | Tạo tài khoản mới: điền textbox Họ Tên bằng cách nhập trực tiếp từ bàn phím, điền textbox Lương | Họ tên: Trần Dần 5, Lương: 1 | pass | Nguyên | Closed | 25/12/2020 |  | closed
Thêm | Trung | 160 | Tạo tài khoản mới: điền textbox Họ Tên bằng cách chọn 1 nhân viên trong combox, điền textbox SĐT | Họ tên: Trần Dần 1, SĐT: 0123456789 | pass | Nguyên | Closed | 25/12/2020 |  | closed
Thêm | Trung | 161 | Tạo tài khoản mới: điền textbox Họ Tên bằng cách chọn 1 nhân viên trong combox, điền textbox Địa chỉ | Họ tên: Trần Dần 2, Địa chỉ: 1, Võ Văn Ngân | pass | Nguyên | Closed | 25/12/2020 |  | closed
Thêm | Trung | 162 | Tạo tài khoản mới: điền textbox Họ Tên bằng cách chọn 1 nhân viên trong combox, điền textbox Giới tính | Họ tên: Trần Dần 3, Giới tính: nam | pass | Nguyên | Closed | 25/12/2020 |  | closed
Thêm | Trung | 163 | Tạo tài khoản mới: điền textbox Họ Tên bằng cách chọn 1 nhân viên trong combox, điền textbox Trạng thái | Họ tên: Trần Dần 4, Trạng thái: 0 | pass | Nguyên | Closed | 25/12/2020 |  | closed
Thêm | Trung | 164 | Tạo tài khoản mới: điền textbox Họ Tên bằng cách chọn 1 nhân viên trong combox, điền textbox Lương | Họ tên: Trần Dần 5, Lương: 1 | pass | Nguyên | Closed | 25/12/2020 |  | closed
Thêm | Trung | 165 | Tạo tài khoản mới: điền textbox SĐT, điền textbox Địa chỉ |  | pass | Nguyên | Closed | 25/12/2020 |  | closed
Thêm | Trung | 166 | Tạo tài khoản mới: điền textbox SĐT, điền textbox Giới tính |  | pass | Nguyên | Closed | 25/12/2020 |  | closed
Thêm | Trung | 167 | Tạo tài khoản mới: điền textbox SĐT, điền textbox Trạng thái |  | pass | Nguyên | Closed | 25/12/2020 |  | closed
Thêm | Trung | 168 | Tạo tài khoản mới: điền textbox SĐT, điền textbox Trạng thái |  | pass | Nguyên | Closed | 25/12/2020 |  | closed
Thêm | Trung | 169 | Tạo tài khoản mới: điền textbox Địa chỉ, điền textbox Giới tính |  | pass | Nguyên | Closed | 25/12/2020 |  | closed
Thêm | Trung | 170 | Tạo tài khoản mới: điền textbox Địa chỉ, điền textbox Trạng thái |  | pass | Nguyên | Closed | 25/12/2020 |  | closed
Thêm | Trung | 171 | Tạo tài khoản mới: điền textbox Địa chỉ, điền textbox Lương |  | pass | Nguyên | Closed | 25/12/2020 |  | closed
Thêm | Trung | 172 | Tạo tài khoản mới: điền textbox Giới tính, điền textbox Trạng thái |  | pass | Nguyên | Closed | 25/12/2020 |  | closed
Thêm | Trung | 173 | Tạo tài khoản mới: điền textbox Giới tính, điền textbox Lương |  | pass | Nguyên | Closed | 25/12/2020 |  | closed
Thêm | Trung | 174 | Tạo tài khoản mới: điền textbox Trạng thái, điền textbox Lương |  | pass | Nguyên | Closed | 25/12/2020 |  | closed
Thêm | Trung | 175 | Tạo tài khoản mới: điền Họ tên, SĐT, Địa chỉ |  | pass | Nguyên | Closed | 25/12/2021 | Điền thông tin 3 mục bất kỳ: chưa đủ thông tin về Họ tên, Trạng thái, Lương -> không thể thêm nhân viên | closed
Thêm | Trung | 176 | Tạo tài khoản mới: điền Họ tên, SĐT, Giới tính |  | pass | Nguyên | Closed | 25/12/2022 |  | closed
Thêm | Trung | 177 | Tạo tài khoản mới: điền Họ tên, SĐT, Trạng thái |  | pass | Nguyên | Closed | 25/12/2023 |  | closed
Thêm | Trung | 178 | Tạo tài khoản mới: điền Họ tên, SĐT, Lương |  | pass | Nguyên | Closed | 25/12/2024 |  | closed
Thêm | Trung | 179 | Tạo tài khoản mới: điền Họ tên, Địa chỉ, Giới tính |  | pass | Nguyên | Closed | 25/12/2025 |  | closed
Thêm | Trung | 180 | Tạo tài khoản mới: điền Họ tên, Địa chỉ, Trạng thái |  | pass | Nguyên | Closed | 25/12/2020 |  | closed
Thêm | Trung | 181 | Tạo tài khoản mới: điền Họ tên, Địa chỉ, Lương |  | pass | Nguyên | Closed | 25/12/2020 |  | closed
Thêm | Trung | 182 | Tạo tài khoản mới: điền Họ tên, Giới tính, Trạng thái |  | pass | Nguyên | Closed | 25/12/2020 |  | closed
Thêm | Trung | 183 | Tạo tài khoản mới: điền Họ tên, Giới tính, Lương |  | pass | Nguyên | Closed | 25/12/2020 |  | closed
Thêm | Trung | 184 | Tạo tài khoản mới: điền Họ tên, Trạng thái, Lương |  | pass | Nguyên | Closed | 25/12/2020 |  | closed
Thêm | Trung | 185 | Tạo tài khoản mới: điền SĐT, Địa chỉ, Giới tính |  | pass | Nguyên | Closed | 25/12/2020 |  | closed
Thêm | Trung | 186 | Tạo tài khoản mới: điền SĐT, Địa chỉ, Trạng thái |  | pass | Nguyên | Closed | 25/12/2020 |  | closed
Thêm | Trung | 187 | Tạo tài khoản mới: điền SĐT, Địa chỉ, Lương |  | pass | Nguyên | Closed | 25/12/2020 |  | closed
Thêm | Trung | 188 | Tạo tài khoản mới: điền SĐT, Giới tính, Trạng thái |  | pass | Nguyên | Closed | 25/12/2020 |  | closed
Thêm | Trung | 189 | Tạo tài khoản mới: điền SĐT, Giới tính, Lương |  | pass | Nguyên | Closed | 25/12/2020 |  | closed
Thêm | Trung | 190 | Tạo tài khoản mới: điền SĐT, Trạng thái, Lương |  | pass | Nguyên | Closed | 25/12/2020 |  | closed
Thêm | Trung | 191 | Tạo tài khoản mới: điền Địa chỉ, Giới tính, Trạng thái |  | pass | Nguyên | Closed | 25/12/2020 |  | closed
Thêm | Trung | 192 | Tạo tài khoản mới: điền Địa chỉ, Giới tính, Lương |  | pass | Nguyên | Closed | 25/12/2020 |  | closed
Thêm | Trung | 193 | Tạo tài khoản mới: điền Địa chỉ, Trạng thái, Lương |  | pass | Nguyên | Closed | 25/12/2020 |  | closed
Thêm | Trung | 194 | Tạo tài khoản mới: điền Giới tính, Trạng thái, Lương |  | pass | Nguyên | Closed | 25/12/2020 |  | closed
Thêm | Trung | 195 | Tạo tài khoản mới: điền Họ tên, SĐT, Địa chỉ, Giới tính |  | pass | Nguyên | Closed | 25/12/2020 | Điền thông tin 4 mục bất kỳ: chưa đủ thông tin về Họ tên, Trạng thái, Lương -> không thể thêm nhân viên | closed
Thêm | Trung | 196 | Tạo tài khoản mới: điền Họ tên, SĐT, Địa chỉ, Trạng thái |  | pass | Nguyên | Closed | 25/12/2020 |  | closed
Thêm | Trung | 197 | Tạo tài khoản mới: điền Họ tên, SĐT, Địa chỉ, Lương |  | pass | Nguyên | Closed | 25/12/2020 |  | closed
Thêm | Trung | 198 | Tạo tài khoản mới: điền Họ tên, Địa chỉ, Giới tính, Trạng thái |  | pass | Nguyên | Closed | 25/12/2020 |  | closed
Thêm | Trung | 199 | Tạo tài khoản mới: điền Họ tên, Địa chỉ, Giới tính, Lương |  | pass | Nguyên | Closed | 25/12/2020 |  | closed
Thêm | Trung | 200 | Tạo tài khoản mới: điền Họ tên, Giới tính, Trạng thái, Lương |  | pass | Nguyên | Closed | 25/12/2020 |  | closed
Thêm | Trung | 201 | Tạo tài khoản mới: điền SĐT, Địa chỉ, Giới tính, Trạng thái |  | pass | Nguyên | Closed | 25/12/2020 |  | closed
Thêm | Trung | 202 | Tạo tài khoản mới: điền SĐT, Địa chỉ, Giới tính, Lương |  | pass | Nguyên | Closed | 25/12/2020 |  | closed
Thêm | Trung | 203 | Tạo tài khoản mới: điền SĐT, Giới tính, Trạng thái, Lương |  | pass | Nguyên | Closed | 25/12/2020 |  | closed
Thêm | Trung | 204 | Tạo tài khoản mới: điền Địa chỉ, Giới tính, Trạng thái, Lương |  | pass | Nguyên | Closed | 25/12/2020 |  | closed
Thêm | Trung | 205 | Tạo tài khoản mới: Họ tên, SĐT, Địa chỉ, giới tính, Trạng thái |  | pass | Nguyên | Closed | 25/12/2020 | Điền thông tin 5 mục bất kỳ, nếu chưa đủ thông tin về Họ tên, Trạng thái, Lương -> không thể thêm nhân viên | closed
Thêm | Trung | 206 | Tạo tài khoản mới: Họ tên, SĐT, Địa chỉ, giới tính, Lương |  | pass | Nguyên | Closed | 25/12/2020 |  | closed
Thêm | Trung | 207 | Tạo tài khoản mới: Họ tên, SĐT, Địa chỉ, Trạng thái, Lương |  | pass | Nguyên | Closed | 25/12/2020 |  | closed
Thêm | Trung | 208 | Tạo tài khoản mới: Họ tên, SĐT, giới tính, Trạng thái, Lương |  | pass | Nguyên | Closed | 25/12/2020 |  | closed
Thêm | Trung | 209 | Tạo tài khoản mới: Họ tên, Địa chỉ, giới tính, Trạng thái, Lương |  | pass | Nguyên | Closed | 25/12/2020 |  | closed
Thêm | Trung | 210 | Tạo tài khoản mới: SĐT, Địa chỉ, giới tính, Trạng thái, Lương |  | pass | Nguyên | Closed | 25/12/2020 |  | closed
Thêm | Trung | 211 | Tạo tài khoản mới: Họ tên, SĐT, Địa chỉ, giới tính, Trạng thái, Lương | Nhập Họ tên từ bàn phím | fail | Nguyên | pending | 25/12/2020 | Không thể thêm mới 1 nhân viên nếu họ tên nhân viên được thêm vào từ bàn | Pending
Thêm | Trung | 212 | Tạo tài khoản mới: Họ tên, SĐT, Địa chỉ, giới tính, Trạng thái, Lương | Nhập họ tên bằng cách chọn 1 mục trong combobox họ tên | pass |  | Closed | 25/12/2020 |  | closed
Thêm | Trung | 213 | Tạo tài khoản mới: Họ tên, SĐT, Địa chỉ, giới tính, Trạng thái, Lương | Nhập trạng thái từ bàn phím: 0 | fail |  | pending | 25/12/2020 | Chương trình không nhập giá trị từ bàn phím | Pending
Thêm | Trung | 214 | Tạo tài khoản mới: Họ tên, SĐT, Địa chỉ, giới tính, Trạng thái, Lương | Nhập trạng thái từ bàn phím: "nhân viên" | fail |  | pending | 25/12/2020 | Chương trình không nhập giá trị từ bàn phím | Pending
Thêm | Trung | 215 | Tạo tài khoản mới: Họ tên, SĐT, Địa chỉ, giới tính, Trạng thái, Lương | Nhập Trạng thái bằng cách chọn 1 mục trong combox | pass |  | closed | 25/12/2020 |  | closed
Thêm | Trung | 216 | Tạo tài khoản mới: Họ tên, SĐT, Địa chỉ, giới tính, Trạng thái, Lương | Số điện thoại hợp lệ | pass |  | closed | 25/12/2020 |  | closed
Thêm | Trung | 217 | Tạo tài khoản mới: Họ tên, SĐT, Địa chỉ, giới tính, Trạng thái, Lương | số điện thoại không hợp lệ: 112233445566778899 | pass |  | closed | 25/12/2020 |  | closed
Thêm | Trung | 218 | Tạo tài khoản mới: Họ tên, SĐT, Địa chỉ, giới tính, Trạng thái, Lương | số điện thoại không hợp lệ: 1122334455667788 | pass |  | closed | 25/12/2020 |  | closed
Thêm | Trung | 219 | Tạo tài khoản mới: Họ tên, SĐT, Địa chỉ, giới tính, Trạng thái, Lương | số điện thoại không hợp lệ: 11223344556677 | fail |  | pending | 25/12/2020 | Số điện thoại nhận chuỗi kí tự bé hơn 15 kí tự | Pending
Thêm | Trung | 220 | Tạo tài khoản mới: Họ tên, SĐT, Địa chỉ, giới tính, Trạng thái, Lương | số điện thoại không hợp lệ: 11223344556 | fail |  | pending | 25/12/2020 | Số điện thoại nhận chuỗi kí tự bé hơn 15 kí tự | Pending
Thêm | Trung | 221 | Tạo tài khoản mới: Họ tên, SĐT, Địa chỉ, giới tính, Trạng thái, Lương | số điện thoại không hợp lệ: 113 | fail |  | pending | 25/12/2020 | Số điện thoại nhận chuỗi kí tự bé hơn 15 kí tự | pass
Thêm | Trung | 222 | Tạo tài khoản mới: Họ tên, SĐT, Địa chỉ, giới tính, Trạng thái, Lương | số điện thoại không hợp lệ: abcdefgh | fail |  | pending | 25/12/2020 | Số điện thoại nhận chuỗi kí tự bé hơn 15 kí tự | Pending
Thêm | Trung | 223 | Tạo tài khoản mới: Họ tên, SĐT, Địa chỉ, giới tính, Trạng thái, Lương | Giới tính: nữ | pass |  | closed | 25/12/2020 |  | closed
Thêm | Trung | 224 | Tạo tài khoản mới: Họ tên, SĐT, Địa chỉ, giới tính, Trạng thái, Lương | Giới tính: không phải nữ | fail |  | pending | 25/12/2020 | Chương trình nhận giá trị giới tính khác "nam/nữ" | Pending
Thêm | Trung | 225 | Tạo tài khoản mới: Họ tên, SĐT, Địa chỉ, giới tính, Trạng thái, Lương | Giới tính: rỗng | fail |  | pending | 25/12/2020 | Chương trình nhận giá trị giới tính khác "nam/nữ" | Pending

## fCategory
User Story | Task | ID TestCase | Title | Test Data | Result | Tester's Name | First State (tester) | Tested Date | Note (tester) | Final State (tester) | Image
Nút Tìm |  | 226 | Tìm thành công | rỗng | Pass | Nguyên | Closed | 25/12/2021
Nút Tìm |  | 227 | Tìm thành công | Tìm 1 từ là từ khóa của danh mục | Pass | Nguyên | Closed | 25/12/2022
Nút Tìm |  | 228 | Tìm thành công | Tìm 1 kí tự: a | Pass | Nguyên | Closed | 25/12/2023
Nút Tìm |  | 229 | Tìm thất bại | Tìm 1 kí tự đặc biệt | Pass | Nguyên | Closed | 25/12/2024
Nút Tìm |  | 230 | Tìm thất bại | Tìm 1 từ không từ khóa của danh mục | Pass | Nguyên | Closed | 25/12/2025
Nút Tìm |  | 231 | Tìm thành công | Tìm bằng ID danh mục | Fail | Nguyên | Pending | 25/12/2026

## fAccountProfile
User Story | Task | ID TestCase | Title | Test Data | Result | Tester's Name | First State (tester) | Tested Date | Note (tester) | Final State (tester) | Image
Sửa thông tin |  | 232 | Kiểm tra thông tin nhân viên(cập nhật tên hiển thị mà không nhập mật khẩu) | tên hiển thị: nguyen | pass | Nguyên | Closed
Sửa thông tin |  | 233 | Kiểm tra thông tin nhân viên( cập nhật tên hiển thị và có nhập mật khẩu) | tên hiển thị: nguyen , mật khẩu: 123 | pass | Nguyên | Closed
Sửa thông tin |  | 234 | Kiểm tra thông tin nhân viên( cập nhật mật khẩu, để trống tất cả textbox ) | mật khẩu: 123 | pass | Nguyên | Closed
Đổi mật khẩu |  | 235 | Kiểm tra thông tin nhân viên(cập nhật mật khẩu mới và sai mật khẩu cũ) | (mật khẩu đúng: 123) Nhập vào textbox mật khẩu: 111 mật khẩu mới lần 1: 121 mật khẩu mới lần 2: 121 | pass | Nguyên | Closed
Đổi mật khẩu |  | 236 | Kiểm tra thông tin nhân viên(cập nhật mật khẩu mới và đúng mật khẩu cũ, nhập mật khẩu mới lần 2 khác với mật khẩu mới lần 1) | mật khẩu: 123 mật khẩu mới lần 1: 121 mật khẩu mới lần 2: 122 | pass | Nguyên | Closed
Đổi mật khẩu |  | 237 | Kiểm tra thông tin nhân viên(cập nhật mật khẩu: nhập đúng mật khẩu cũ, mật khẩu mới lần 1 giống mật khẩu mới lần 2) | (mật khẩu đúng: 123) Nhập vào textbox mật khẩu: 123; Mật khẩu mới lần 1: 121; Mật khẩu mới lần 2: 121 | pass | Nguyên | Closed

## fFood
User Story | Task | ID TestCase | Title | Test Data | Result | Tester's Name | First State (tester) | Tested Date | Note (tester) | Final State (tester) | Image
Tab Món - Nút Thêm | Trung | 39 | Test các button trong tab Món (button Thêm: khi chưa điền vào bất cứ textbox nào, lần 1) | - Nhấn vào nút Thêm ngay sau khi mở tab Món | fail | Nguyên | pending | 25/12/2020 | lỗi: thêm được món có không có thuộc tính Price và thuộc tính Name
Tab Món -Nút Thêm | Trung | 80 | Test các button trong tab Món (button Thêm: khi chưa điền vào bất cứ textbox nào, lần 2) | - Nhấn vào nút Thêm ngay sau khi mở tab Món | pass | Nguyên | Closed | 25/12/2020 | không thêm được món đã có trong database - pass (Không thêm được món mới, bởi đã có món có Tên món rỗng trong database)
Tab Món -Nút Thêm | Trung | 81 | Test các button trong tab Món (button Thêm: để trống textbox tên món) | - Nhập thông tin vào tất cả các text, trừ textbox Tên món | fail | Nguyên | pending | 25/12/2020 | Vẫn có thể thêm món nếu để rỗng giá trị Tên món | pass
Tab Món -Nút Thêm | Trung | 82 | Test các button trong tab Món (button Thêm: để trống textbox giá tiền) | - Nhập thông tin vào tất cả các text, trừ textbox Giá tiền | fail | Nguyên | pending | 25/12/2020 | Có thể thêm món nếu để rỗng thuộc tính Giá tiền | pass
Tab Món -Nút Thêm | Trung | 83 | Test các button trong tab Món (button Thêm: để trống textbox Danh mục) | - Nhập thông tin vào tất cả các text, trừ textbox Danh mục | fail | Nguyên | pending | 25/12/2020 | Có thể thêm món nếu để rỗng thuộc tính Danh mục
Tab Món -Nút Thêm | Trung | 84 | Test các button trong tab Món (button Thêm: điền đầy đủ các textbox) | - Nhập thông tin vào tất cả các text | pass | Nguyên | Closed | 25/12/2020 | Hiện thông báo thêm món thành công
Tab Món -Nút Thêm | Trung | 85 | Test các button trong tab Món (button Thêm: tên món là kí tự đặc biêt) | - Nhập thông tin vào tất cả các text | pass | Nguyên | Closed | 25/12/2021 | Hiện thông báo thêm món thành công
Tab Món - Nút Tìm | Trung | 86 | Test các button trong tab Món (button Tìm: không nhập từ khóa tìm kiếm và nhấn nút Tìm) | - Vào tab Món - Nhấn ngay button Tìm | pass | Nguyên | Closed | 25/12/2020 | Hiện danh sách món trong database trên datagridview
Tab Món - Nút Tìm | Trung | 87 | Test các button trong tab Món (button Tìm: nhập từ khóa tìm kiếm là một số và nhấn nút Tìm) | - Vào tab Món - Nhập vào textbox tìm kiếm số 2 - Nhấn ngay button Tìm | pass | Nguyên | Closed | 25/12/2020 | Không thể tìm số
Tab Món - Nút Tìm | Trung | 88 | Test các button trong tab Món (button Tìm: nhập từ khóa tìm kiếm không có trong danh sách thức ăn và nhấn nút Tìm) | - Vào tab Món - Nhập vào textbox tìm kiếm số 22 - Nhấn ngay button Tìm | pass | Nguyên | Closed | 25/12/2020 | Không thể tìm món không có trong danh sách thức ăn
Tab Món - Nút Tìm | Trung | 89 | Test các button trong tab Món (button Tìm: nhập từ khóa là các kí tự đặc biệt và nhấn nút Tìm) | - Vào tab Món - Nhập vào textbox tìm kiếm "^^" - Nhấn ngay button Tìm | pass | Nguyên | Closed | 25/12/2020 | Không thể tìm kiếm kí tự đặc biệt (vì tên món cũng không có kí tự đặc biệt)
Tab Món - Nút Tìm | Trung | 90 | Test các button trong tab Món (button Tìm: nhập từ khóa là các kí tự đặc biệt và nhấn nút Tìm) | - Vào tab Món tạo 1 món có tên chứa kí tự đặc biệt "@!@!" - Nhập vào textbox tìm kiếm "@!@!" - Nhấn ngay button Tìm | pass | Nguyên | Closed | 26/12/2020 | Tìm kiếm thành công
Tab Món - Nút Tìm | Trung | 91 | Test các button trong tab Món (button Tìm: nhập từ khóa là các kí tự đặc biệt và nhấn nút Tìm) | - Vào tab Món - Nhập vào textbox tìm kiếm "105 OR 1=1" - Nhấn ngay button Tìm | pass | Nguyên | Closed | 25/12/2020 | Không bị lỗi sql injection
Tab Món - Nút Tìm | Trung | 92 | Test các button trong tab Món (button Tìm: nhập từ khóa tìm kiếm có trong danh sách thức ăn và nhấn nút Tìm) | - Vào tab Món và tạo món có tên "Cà phê chồn" - Nhập vào textbox tìm kiếm "cà phê chồn" - Nhấn ngay button Tìm | pass | Nguyên | Closed | 25/12/2020 | Tìm kiếm thành công
Tab Món - Nút Tìm | Trung | 93 | Test các button trong tab Món (button Tìm: nhập từ khóa tìm kiếm có trong danh sách thức ăn và nhấn nút Tìm) | - Vào tab Món và tạo món có tên "Cà phê chồn" - Nhập vào textbox tìm kiếm "cà phê" - Nhấn ngay button Tìm | pass | Nguyên | Closed | 25/12/2020 | Tìm kiếm thành công
Tab Món - Nút Xóa | Trung | 94 | Test các button trong tab Món (button Xóa: nhấn nút xóa mà không chọn trước mục muốn xóa) | - Vào tab Món - Nhấn ngay button Xóa | fail | Nguyên | pending | 25/12/2020 | Mục đầu tiên trong danh sách Thức ăn sẽ bị xóa
Tab Món - Nút Xóa | Trung | 95 | Test các button trong tab Món (button Xóa: nhấn nút xóa khi đã chọn trước mục muốn xóa, chọn 1 mục) | - Vào tab Món - Chọn 1 mục - Nhấn ngay button Xóa | pass | Nguyên | Closed | 25/12/2020 | Xóa thành công
Tab Món - Nút Xóa | Trung | 96 | Test các button trong tab Món (button Xóa: nhấn nút xóa khi đã chọn trước mục muốn xóa, chọn nhiều mục) | - Vào tab Món - Chọn 3 mục - Nhấn ngay button Xóa | pass | Nguyên | Closed | 26/12/2020 | Không xóa được tất cả các mục đã chọn, chủ có thể xóa mục ở dưới nhất
Tab Món - Nút sửa | Trung | 97 | Test các button trong tab Món (button Sửa: sửa trực tiếp trong ListView) | - Vào tab Món - Chọn 1 mục muốn sửa - Sửa nội dung mục này - Enter | fail | Nguyên | pending | 25/12/2020 | Nội dung vừa sửa chưa được lưu trên database
Tab Món - Nút sửa | Trung | 98 | Test các button trong tab Món (button Sửa: chọn trước mục cần sửa, làm trống nội dung trong các textbox, nhấn nút Sửa) | - Vào tab Món - Chọn 1 mục muốn sửa - Làm trống mục này - Nhấn button sửa | pass | Nguyên | Closed | 25/12/2020 | Sửa thành công
Tab Món - Nút sửa | Trung | 99 | Test các button trong tab Món (button Sửa: chọn trước mục cần sửa, thay đổi nội dung trong các textbox, nhấn nút Sửa) | - Vào tab Món - Chọn 1 mục muốn sửa - Sửa nội dung mục này - Nhấn button sửa | pass | Nguyên | Closed | 25/12/2020 | Sửa thành công
Tab Món - Nút sửa | Trung | 100 | Test các button trong tab Món (button Sửa: chọn trước mục cần sửa, thay đổi nội dung trong các textbox, nhấn nút Sửa) | - Vào tab Món - Chọn mục muốn sửa - Sửa nội dung mục này - Tiếp tục chọn và sửa thêm vài mục khác - Nhấn button sửa | pass | Nguyên | Closed | 26/12/2020 | Chỉ có thể sửa được món cuối cùng trong các mục được chọn.
Tab Món - Xem | Trung | 101 | Test các button trong tab Món (button Xem: không chọn trước mục muốn xem) | - Vào tab Món - Nhấn button xem | pass | Nguyên | Closed | 25/12/2020 | xem thành công
Tab Món - Xem | Trung | 102 | Test các button trong tab Món (button Xem: chọn trước mục muốn xem) | - Vào tab Món - Chọn mục muốn xem - Nhấn button xem | pass | Nguyên | Closed | 25/12/2020 | xem thành công
Tab Món - Nút Thêm | Trung | 39 | Test các button trong tab Món (button Thêm: khi chưa điền vào bất cứ textbox nào, lần 1) | - Nhấn vào nút Thêm ngay sau khi mở tab Món | Pass | Nguyên | pending | 29/12/2020 | Hiện thông báo: "Món đã tồn tại" | Closed
Tab Món -Nút Thêm | Trung | 81 | Test các button trong tab Món (button Thêm: để trống textbox tên món) | - Nhập thông tin vào tất cả các text, trừ textbox Tên món | pass | Nguyên | pending | 29/12/2021 | Hiện thông báo:"Vui lòng nhập đầy đủ thông tin" | Closed
Tab Món -Nút Thêm | Trung | 82 | Test các button trong tab Món (button Thêm: để trống textbox giá tiền) | - Nhập thông tin vào tất cả các text, trừ textbox Giá tiền | fail | Nguyên | pending | 29/12/2020 | Vẫn có thể thêm món nếu để rỗng giá trị Giá tiền | Pending
Tab Món -Nút Thêm | Trung | 83 | Test các button trong tab Món (button Thêm: để trống textbox Danh mục) | - Nhập thông tin vào tất cả các text, trừ textbox Danh mục | fail | Nguyên | pending | 29/12/2020 | Hiện khung thông báo lỗi hệ thống. Dev thay thông báo lỗi hệ thống thành thông báo khác. | Pending
Nút Tìm |  | 226 | Tìm thành công | rỗng | Pass | Nguyên | Closed | 25/12/2021
Nút Tìm |  | 227 | Tìm thành công | Tìm 1 từ là từ khóa của danh mục | Pass | Nguyên | Closed | 25/12/2022
Nút Tìm |  | 228 | Tìm thành công | Tìm 1 kí tự: a | Pass | Nguyên | Closed | 25/12/2023
Nút Tìm |  | 229 | Tìm thất bại | Tìm 1 kí tự đặc biệt | Pass | Nguyên | Closed | 25/12/2024
Nút Tìm |  | 230 | Tìm thất bại | Tìm 1 từ không từ khóa của danh mục | Pass | Nguyên | Closed | 25/12/2025
Nút Tìm |  | 231 | Tìm thành công | Tìm bằng ID danh mục | Fail | Nguyên | Pending | 25/12/2026

## fBillDetails
User Story | Task | ID TestCase | Title | Test Data | Result | Tester's Name | First State (tester) | Tested Date | Note (tester) | Final State (tester) | Image
Nút lưu | Ngân | 238 | Lưu hóa đơn thất bại | Hóa đơn không có dòng thông tin sản phẩm nào | Lưu hóa đơn thành công | Nguyên | Pending | 29/12/2020
| Ngân | 239 | Lưu hóa đơn thành công | Hóa đơn có dòng thông tin sản phẩm | Lưu hóa đơn thành công | Nguyên | Pass | 29/12/2021
Nút Thoát | Ngân | 240 | Thoát thành công |  | Thoát thành công | Nguyên | Pass | 29/12/2022